## Base
Número | Origem | Data Entrada | Problema Identificado | Plano de Ação | Responsável | Prazo | Data Finalização | Status | Dias Atraso | No prazo
1 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-07 | PROTOCOLO DE CONFLITOS NÃO GERADOS PARA O BKO PORTABILIDADE (No fechamento de novembro, notamos que aprox. 8% do volume de conflitos do E-commerce entrou em conflito de portabilidade (CPF e Não Habilitado) e não gerou PU automático para tratamento do BKO Portabilidade) | Aberto chamado PDST-2228261 para investigação com equipe do Guilherme Carrasco | Guilherme Carrasco | 2026-02-07 |  | Em andamento | 111 | Não concluído
2 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-07 | PROTOCOLO DE CONFLITOS NÃO GERADOS PARA O BKO PORTABILIDADE (No fechamento de novembro, notamos que aprox. 8% do volume de conflitos do E-commerce entrou em conflito de portabilidade (CPF e Não Habilitado) e não gerou PU automático para tratamento do BKO Portabilidade) | Ter alarme para sinalizar falha na integração entre SPN e PS8. | Fauzi | 2026-02-08 |  | Em andamento | 110 | Não concluído
3 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-07 | SAP – PORTABILIDADE INTERNA (Na reunião de portabilidade realizada em 09/12, foi informado por Cícera que há casos de vendas portabilidade interna do canal Televendas sem geração de BP no sistema SAP) | Aberto PDST-2245268 para investigação com time de OGS (TI). No SAP apresenta a mensagem: “Operadora Doadora auto-preenchida deve ser diferente da receptora” | Janaina Cruz | 2026-02-09 |  | Em andamento | 109 | Não concluído
4 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-21 | Link do site não esta funcionando de maneira correta | Avaliação e correção do link de status de portabilidade no site | Tânia | 2026-01-28 |  | Atrasado |  | Não concluído
5 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-21 | Reunião Portabilidade | Reforço da comunicação para vendedores e áreas de suporte sobre o fluxo de entrega de chip | Viviane e Natalia | 2026-01-28 | 2026-02-04 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
6 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-21 | Apresentação dos indicadores | Acompanhamento dos indicadores de reagendamento e ocorrências aos finais de semana, com retorno em próxima agenda | Cícera e Galvão | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Concluído |  | Concluído no prazo
7 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-28 | Instabilidades de DDD 6XX / Chip | Acompanhar chamado casos DDD 6XX acompanhar os testes com BKO técnico | Diego | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Concluído |  | Concluído no prazo
8 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-28 | DDP OS160257 | TI implantar a correção do sincronismo SPN x BR - Aline verificar prazo com TI | Aline | 2026-02-04 | 2026-03-07 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
9 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-28 | Bilhete cancelado | Ajustar lógica de envio de SMS em bilhetes cancelados - Aline verificar com ABR | Aline | 2026-02-04 | 2026-02-10 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
10 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-28 | Ativação CHIP | Validar qual é o processo oficial quando o cliente procura a loja solicitando ajuda para ativar o chip, garantindo padronização no atendimento. | - Borges e Vivi Becker | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Concluído |  | Concluído no prazo
11 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-29 | Ativação CHIP | Garantir que as informações estejam claras no SIM Card e no Kit Welcome, evitando dúvidas durante o atendimento. | Marketing | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Concluído |  | Concluído no prazo
12 | Fórum de Portabilidade | 2026-01-29 | Ativação CHIP | Confirmar se o conteúdo orientativo está disponível para a equipe de atendimento, e identificar onde esse material está localizado para facilitar acesso e consulta. | - Borges e Vivi Becker | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Concluído |  | Concluído no prazo
13 | Fórum de Portabilidade | 2026-02-04 | Instabilidades de DDD 6XX / Chip | Realizar Rastreamento do caso DDD6X, para identificar causa raiz e realizar abrangência para garantir que não tenha mais lote não conforme | Hebert | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Concluído |  | Concluído no prazo
14 | Fórum de Portabilidade | 2026-02-04 | Instabilidades de DDD 6XX / Chip | Executar plano de substituição conforme fluxo definido e acompanha impacto do lote DDD6X | Diego | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Concluído |  | Concluído no prazo
15 | Fórum de Portabilidade | 2026-02-11 | DDP DDPs 160749 e 160750 Falha Atualização do Status do Bilhete | Validar geração de protocolo pós-tratativa OGS e confirmar regularização do fluxo BKO | Rogerio Galvão | 2026-02-20 | 2026-03-07 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
16 | Fórum de Portabilidade | 2026-02-11 | Reunião Portabilidade | Verificar com André Sbarai a revisão do fluxo de atendimento | Diego | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Concluído |  | Concluído no prazo
17 | Fórum de Portabilidade | 2026-02-11 | Indicador de reclamações alto na semana 7 | Acompanhar indicadores de CPF divergente | Rogerio Galvão | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Concluído |  | Concluído no prazo
18 | Fórum de Portabilidade | 2026-02-11 | PA Qualificadora | obter a fotografia do dia em que os clientes acionaram a PA Conforme retorno do Diego não é possível incluir a informação do dia do atendimento, pois o SPN traz a foto do dia atual Solicitado por Eunice para retirar informação da PA Qualificadora | Diego | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Concluído |  | Concluído no prazo
19 | Fórum de Portabilidade | 2026-02-25 | Qual fluxo adotado quando o token de CPF divergente não funciona. -, o BKO direciona clientes para ativação em loja. | Validar procedimento oficial do fluxo a ser realizado quando o token não foi ativado. | Rogerio Galvão | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Concluído |  | Concluído no prazo
20 | Fórum de Portabilidade | 2026-02-25 | Indicadores | Analisar verbatins de reclamações Pré-Pago (jan/fev) para identificar causa raiz. | Daniela | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Concluído |  | Concluído no prazo
21 | Fórum de Portabilidade | 2026-02-25 | Indicadores | Avaliar casos de Portabilidade Não Cancelada. | Diego | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Concluído |  | Concluído no prazo
22 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-04 | PORTABILIDADE INTERNA Identificada falha no fluxo de Portin Interno . Nos casos Single, quando a entrega do chip ocorre antes do prazo de 15 dias, o sistema não antecipa automaticamente a janela de portabilidade, impedindo a conclusão do processo pelo cliente. | Abrir nova demanda para Mailing Portin Interno para direcionamento URA SKill Preferencial. | Diego | 2026-03-11 | 2026-03-20 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
23 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-05 | Casos Pré Pago | Apresentação da avaliação amostral clientes canal Anatel próxima reunião dia 11/03. Respon. :Daniela | Dani Vieira | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Concluído |  | Concluído no prazo
24 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-11 | Portabilidade Sem Bilhete O cliente entra no atendimento sem bilhete de portabilidade gerado, e ressalta que quando esse tipo de caso chega ao atendimento, não há procedimento definido para tratativa. | Verificar se existe procedimento para tratativa de clientes sem bilhete de portabilidade no atendimento. | Diego/Antonio | 2026-03-18 | 2026-03-20 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
25 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-11 | PORTABILIDADE INTERNA de clientes com Portout na Nucell e portin para Claro, onde o cliente está ficando sem o serviço devido à falta de estrutura nos sistemas da Claro. | Priorização da abertura do Mailing para direcionamento na Ura do Skill preferencial. | Diego | 2026-03-18 | 2026-03-20 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
26 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-11 | PORTABILIDADE INTERNA de clientes com Portout na Nucell e portin para Claro, onde o cliente está ficando sem o serviço devido à falta de estrutura nos sistemas da Claro. | Enviar demanda que foi escrita pelo Hugo para acompanhamento da Portabilidade Interna. | Aline | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
27 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-11 | BKO sinalizou volume de protocolos abaixo do esperado na operação. | Avaliar desvio do volume de protocolo com o time BCC e o João. | Galvão | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
28 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-18 | Cliente teve bilhete portabilidade cancelado em loja, no qual ocorreram inconsistências : Cliente não recebeu o chip Cliente com CPF divergente | Montar plano de ação com o time Borges para treinamento e calibração das lojas. Responsável: Natalia | Natalia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Concluído |  | Concluído no prazo
29 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-18 | Portabilidade e Sobreposição de Canais: Casos em que a janela de portabilidade foi concluída, mas a sobreposição não ocorreu; Falta de execução da sobreposição mesmo com condições para realização; | Analisar motivo da não efetivação da sobreposição | Janaina/ OGS | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Concluído |  | Concluído no prazo
30 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-18 | Aumento manifestações da Anatel | Avaliar entrega de chip. | Ednalva | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Concluído |  | Concluído no prazo
31 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-18 | Aumento manifestações da Anatel | Agendar reunião específica para processo de portabilidade sem bilhete | Diego | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Concluído |  | Concluído no prazo
32 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-18 | PORTABILIDADE INTERNA- Demanda skill preferencial | Abertura de demanda no Hike para maling de direcionamento de Portabilidade Interna para o Skill preferencial. | Diego | 2026-03-24 |  | Em andamento | 66 | Não concluído
33 | Fórum de Portabilidade | 2026-03-18 | Implantação da melhoria nas mensagens do sistema ativação simplificada eliminando mensagens genéricas. | Enviar comunicado para os canais de vendas. | Viviane | 2026-03-24 | 2026-03-30 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
34 | Fórum de Portabilidade | 2025-03-25 | PA Qualificadora | Envio da PA Qualificcadora | Diego | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Concluído |  | Concluído no prazo
35 | Fórum de Portabilidade | 2025-03-25 | Processos nas Lojas Clientes relataram que vendedores estão retendo o chip, o que impede o aceite do SMS de portabilidade | Publicar comunicado de reforço por 3 semanas card em 24/03 (nº 1323505931) e haverá reforço operacional junto a vendedores e gerentes. | Natalia | 2026-04-01 | 2026-04-15 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
36 | Fórum de Portabilidade | 2025-03-25 | Sistema Ativação Simplificada | Envio do comunicado sobre Mensagens de Portabilidade no Sistema Ativação Simplificada para todos os canais. | Vivi | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Concluído |  | Concluído no prazo
37 | Fórum de Portabilidade | 2025-03-25 | Portabilidade e Sobreposição Solicitação de portabilidade de Pré Pago para sobrepor uma linha que está pré ativa como Controle ou Pós-pago | Identificar possíveis causas operacionais ou sistêmicas | Borges | 2026-04-03 | 2026-04-08 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
38 | Fórum de Portabilidade | 2025-03-25 | Aumento de conflitos de CPF divergente sem tratamento em loja, principalmente em clientes Combo Multi | 1. Verificar se há alguma falha sistêmica | Borges | 2026-04-03 | 2026-04-15 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
39 | Fórum de Portabilidade | 2025-03-25 | Aumento de conflitos de CPF divergente sem tratamento em loja, principalmente em clientes Combo Multi | 2. Caso não seja verificado erro sistêmico, será realizado reforço pontual, comunicado e, se necessário, visita às lojas. | Natalia | 2026-04-03 | 2026-04-15 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
40 | Fórum de Portabilidade | 2026-04-15 | CANCELAMENTO NÃO REALIZADO (Conforme análise de verbatins dos clientes, existem muitas reclamações de cancelamento de portabilidade não realizada) | Ampliar análise de casos de cancelamento não realizado para maior assertividade. | Diego | 2026-04-21 |  | Em andamento | 38 | Não concluído
41 | Fórum de Portabilidade | 2026-04-15 | Token Anatel | Selecionar e documentar casos de Token ANATEL (Ativação Simplificada) para abertura de chamado. | Cristiane | 2026-04-21 | 2026-05-05 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
42 | Fórum de Portabilidade | 2026-04-22 | Lentidão SPN (Token e Bilhete) Atraso em relação aos bilhetes e token da ABR | Continuar monitorando possíveis ocorrências de lentidão no SPN, especialmente em janelas de pico, com foco em bilhete, reagendamento e disparo de SMS/token. | Galvão, Roldão, Diego e Cícera | 2026-04-30 | 2026-05-05 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
43 | Fórum de Portabilidade | 2026-04-22 | Chamado ABR – SPN / Token Atraso em relação aos bilhetes e token da ABR | Acompanhar o chamado junto à ABR e reforçar a cobrança para identificação da causa raiz, visando evitar novos impactos operacionais e comerciais | Aline | 2026-04-30 | 2026-05-05 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
44 | Fórum de Portabilidade | 2026-04-22 | Flex – Portabilidade Não Realizada Foi identificado que o sistema não estava enviando o código para a logística, fazendo com que o cliente precisasse acessar o aplicativo Flex e solicitar manualmente o código | Avaliar se a falha no envio do código para logística, decorrente da migração do SAP, está impactando o aumento das reclamações de Portabilidade Não Realizada no Flex | Ieda | 2026-04-30 | 2026-05-13 | Concluído |  | Concluído fora do prazo
45 | Fórum de Portabilidade | 2026-04-29 | Foram discutidos casos de clientes em processo de portabilidade que não receberam o chip e não possuem número provisório. | Realizar reunião de alinhamento sobre casos MVNO sem chip e definição de devolução/estorno. | Tania | 2026-05-06 |  | Atrasado | 23 | Não concluído
46 | Fórum de Portabilidade | 2026-04-29 | A ABR foi acionada no final de semana devido a instabilidades, durante uma manutenção, foram identificados alguns problemas e realizados testes conjuntos | Acionar TI para cobrança de prazo e tratamento da lentidão interna. | Aline | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Concluído |  | Concluído no prazo
47 | Fórum de Portabilidade | 2026-04-29 | Foi discutido sobre os planos de ações em andamento relacionados ao cliente em loja própria sendo portado como pré-pago, sobreposição do número provisório e também sobre conflito de CPF divergente | Definir e comunicar data do workshop em lojas. | Borges | 2026-05-06 |  | Atrasado | 23 | Não concluído
48 | Fórum de Portabilidade | 2026-05-06 | Aumento significativo no volume de protocolo de SMS sem resposta, com crescimento expressivo no dia 24/04. | Analisar aumento do volume de protocolos de SMS sem resposta, considerando campanhas de SMS e WhatsApp, para identificação de possível falha sistêmica | Galvão | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Concluído |  | Concluído no prazo
49 | Fórum de Portabilidade | 2026-05-06 | Indicadores | Apresentar conceitualmente o que caracteriza portabilidade indevida / não solicitada. | Ieda | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Concluído |  | Concluído no prazo
50 | Fórum de Portabilidade | 2026-05-06 | Portabilidade ocorre sem troca do número provisório para portado, deixando o cliente sem comunicação até tratamento manual | Realizar contato ativo com clientes para confirmação de posse do chip nos casos sem habilitação | Galvão | 2026-05-13 |  | Atrasado
51 | Fórum de Portabilidade | 2026-05-06 | Portabilidade ocorre sem troca do número provisório para portado, deixando o cliente sem comunicação até tratamento manual | · Alinhar com Raissa o fluxo de tratamento dos casos relacionados ao produto Claro Flex. | Galvão | 2026-05-13 |  | Atrasado
52 | Fórum de Portabilidade | 2026-05-13 | Foi identificado que o bilhete de portabilidade está chegando zerado no SAP, embora seja corretamente gerado no SPN. | Correção sistêmica para garantir envio correto do SPN para o SAP | TI | 2026-05-20 |  | Atrasado
53 | Fórum de Portabilidade | 2026-05-13 | Aumento do número de Não Habilitados, com dificuldade do BKOffice em identificar causa raiz. Também há acúmulo de ordens sem entrega, impactando o fluxo. Os reagendamentos estão sendo feitos manualmente ( CARD ABERTO). | Acompanhar indicador de Não Habilitado | Galvão | 2026-05-20 |  | Atrasado
54 | Fórum de Portabilidade | 2026-05-13 | As vendas do Dia das Mães foram impactadas em função do novo portfólio, que trouxe maior complexidade, e da forma de oferta e execução, que dificultaram a conversão. | Avaliar possível falha no direcionamento dos operadores do atendimento para o Televendas. | Diego | 2026-05-20 |  | Atrasado
53 | Fórum de Portabilidade | 2026-05-20 | Aumento da quantidade de reclamações no mês de maio | Analisar Reclamações referente ao mês de maio, com foco no Flex, Pré Pago e PME | Ieda | 2026-05-26 |  | Atrasado
Formulas:
Dias Atraso = IF([Status]="Concluído","",IF([Prazo]="","",IF(TODAY()>[Prazo],TODAY()-[Prazo],0)))
Status = IF([Prazo]="","",IF([Data Finalização]<>"","Concluído",IF(TODAY()>[Prazo],"Atrasado","Em andamento")))

## 📊 Dashboard
PORTABILIDADE PORTIN ¦ Dashboard Executivo
55 | 41 | 9 | 5 | 75%
TOTAL DE AÇÕES | ✅ CONCLUÍDAS | ⚠ ATRASADAS | 🔄 EM ANDAMENTO | 📈 TAXA CONCLUSÃO
STATUS — CONTAGEM POR SITUAÇÃO
Status | Qtd | % do Total
Concluído | 41 | 74.55%
Atrasado | 9 | 16.36%
Em Andamento | 5 | 9.091%
TOTAL | 55 | 100%
TOP AÇÕES MAIS ATRASADAS
Problema (resumido) | Responsável | Prazo | Dias Atraso
PROTOCOLO DE CONFLITOS NÃO GERADOS PARA O BKO PORTABILIDADE (No fecham | Guilherme Carrasco | 2026-02-07 | 111
PROTOCOLO DE CONFLITOS NÃO GERADOS PARA O BKO PORTABILIDADE (No fecham | Fauzi | 2026-02-08 | 110
SAP – PORTABILIDADE INTERNA (Na reunião de portabilidade realizada em | Janaina Cruz | 2026-02-09 | 109
PORTABILIDADE INTERNA- Demanda skill preferencial | Diego | 2026-03-24 | 66
PORTABILIDADE INTERNA- Demanda skill preferencial | Diego | 2026-04-21 | 38
PORTABILIDADE INTERNA- Demanda skill preferencial | Diego | 2026-05-06 | 23

## 📋 Resumo Executivo
PORTIN — Resumo Executivo do Plano de Ação
Atualizado em: 29/05/YYYY ¦ Total: 47 ações ¦ Concluídas: 39 ¦ Atrasadas: 3 ¦ Em andamento: 5
SITUAÇÃO / PROBLEMA | PLANO DE AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
PROTOCOLO DE CONFLITOS NÃO GERADOS PARA O BKO PORTABILIDADE (No fechamento de novembr | Aberto chamado PDST-2228261 para investigação com equipe do Guilherme Carrasco | Guilherme Carrasco | 2026-02-07 | Em andamento (111d atraso)
PROTOCOLO DE CONFLITOS NÃO GERADOS PARA O BKO PORTABILIDADE (No fechamento de novembr | Ter alarme para sinalizar falha na integração entre SPN e PS8. | Fauzi | 2026-02-08 | Em andamento (110d atraso)
SAP – PORTABILIDADE INTERNA (Na reunião de portabilidade realizada em 09/12, foi info | Aberto PDST-2245268 para investigação com time de OGS (TI). No SAP apresenta a mensagem: “Operadora Doadora auto-preenchida deve s | Janaina Cruz | 2026-02-09 | Em andamento (109d atraso)
Link do site não esta funcionando de maneira correta | Avaliação e correção do link de status de portabilidade no site | Tânia | 2026-01-28 | Atrasado
Reunião Portabilidade | Reforço da comunicação para vendedores e áreas de suporte sobre o fluxo de entrega de chip | Viviane e Natalia | 2026-01-28 | Concluído (d atraso)
Apresentação dos indicadores | Acompanhamento dos indicadores de reagendamento e ocorrências aos finais de semana, com retorno em próxima agenda | Cícera e Galvão | 2026-01-28 | Concluído (d atraso)
Instabilidades de DDD 6XX / Chip | Acompanhar chamado casos DDD 6XX acompanhar os testes com BKO técnico | Diego | 2026-02-04 | Concluído (d atraso)
DDP OS160257 | TI implantar a correção do sincronismo SPN x BR - Aline verificar prazo com TI | Aline | 2026-02-04 | Concluído (d atraso)
Bilhete cancelado | Ajustar lógica de envio de SMS em bilhetes cancelados - Aline verificar com ABR | Aline | 2026-02-04 | Concluído (d atraso)
Ativação CHIP | Validar qual é o processo oficial quando o cliente procura a loja solicitando ajuda para ativar o chip, garantindo padronização no | - Borges e Vivi Becker | 2026-02-04 | Concluído (d atraso)
Ativação CHIP | Garantir que as informações estejam claras no SIM Card e no Kit Welcome, evitando dúvidas durante o atendimento. | Marketing | 2026-02-04 | Concluído (d atraso)
Ativação CHIP | Confirmar se o conteúdo orientativo está disponível para a equipe de atendimento, e identificar onde esse material está localizado | - Borges e Vivi Becker | 2026-02-05 | Concluído (d atraso)
Instabilidades de DDD 6XX / Chip | Realizar Rastreamento do caso DDD6X, para identificar causa raiz e realizar abrangência para garantir que não tenha mais lote não | Hebert | 2026-02-11 | Concluído (d atraso)
Instabilidades de DDD 6XX / Chip | Executar plano de substituição conforme fluxo definido e acompanha impacto do lote DDD6X | Diego | 2026-02-11 | Concluído (d atraso)
DDP DDPs 160749 e 160750 Falha Atualização do Status do Bilhete | Validar geração de protocolo pós-tratativa OGS e confirmar regularização do fluxo BKO | Rogerio Galvão | 2026-02-20 | Concluído (d atraso)
Reunião Portabilidade | Verificar com André Sbarai a revisão do fluxo de atendimento | Diego | 2026-02-20 | Concluído (d atraso)
Indicador de reclamações alto na semana 7 | Acompanhar indicadores de CPF divergente | Rogerio Galvão | 2026-02-20 | Concluído (d atraso)
PA Qualificadora | obter a fotografia do dia em que os clientes acionaram a PA Conforme retorno do Diego não é possível incluir a informação do dia d | Diego | 2026-02-20 | Concluído (d atraso)
Qual fluxo adotado quando o token de CPF divergente não funciona. -, o BKO direciona | Validar procedimento oficial do fluxo a ser realizado quando o token não foi ativado. | Rogerio Galvão | 2026-03-04 | Concluído (d atraso)
Indicadores | Analisar verbatins de reclamações Pré-Pago (jan/fev) para identificar causa raiz. | Daniela | 2026-03-04 | Concluído (d atraso)
Indicadores | Avaliar casos de Portabilidade Não Cancelada. | Diego | 2026-03-04 | Concluído (d atraso)
PORTABILIDADE INTERNA Identificada falha no fluxo de Portin Interno . Nos casos Singl | Abrir nova demanda para Mailing Portin Interno para direcionamento URA SKill Preferencial. | Diego | 2026-03-11 | Concluído (d atraso)
Casos Pré Pago | Apresentação da avaliação amostral clientes canal Anatel próxima reunião dia 11/03. Respon. :Daniela | Dani Vieira | 2026-03-11 | Concluído (d atraso)
Portabilidade Sem Bilhete O cliente entra no atendimento sem bilhete de portabilidade | Verificar se existe procedimento para tratativa de clientes sem bilhete de portabilidade no atendimento. | Diego/Antonio | 2026-03-18 | Concluído (d atraso)
PORTABILIDADE INTERNA de clientes com Portout na Nucell e portin para Claro, onde o c | Priorização da abertura do Mailing para direcionamento na Ura do Skill preferencial. | Diego | 2026-03-18 | Concluído (d atraso)
PORTABILIDADE INTERNA de clientes com Portout na Nucell e portin para Claro, onde o c | Enviar demanda que foi escrita pelo Hugo para acompanhamento da Portabilidade Interna. | Aline | 2026-03-11 | Concluído (d atraso)
BKO sinalizou volume de protocolos abaixo do esperado na operação. | Avaliar desvio do volume de protocolo com o time BCC e o João. | Galvão | 2026-03-11 | Concluído (d atraso)
Cliente teve bilhete portabilidade cancelado em loja, no qual ocorreram inconsistên | Montar plano de ação com o time Borges para treinamento e calibração das lojas. Responsável: Natalia | Natalia | 2026-03-24 | Concluído (d atraso)
Portabilidade e Sobreposição de Canais: Casos em que a janela de portabilidade foi co | Analisar motivo da não efetivação da sobreposição | Janaina/ OGS | 2026-03-24 | Concluído (d atraso)
Aumento manifestações da Anatel | Avaliar entrega de chip. | Ednalva | 2026-03-24 | Concluído (d atraso)
Aumento manifestações da Anatel | Agendar reunião específica para processo de portabilidade sem bilhete | Diego | 2026-03-24 | Concluído (d atraso)
PORTABILIDADE INTERNA- Demanda skill preferencial | Abertura de demanda no Hike para maling de direcionamento de Portabilidade Interna para o Skill preferencial. | Diego | 2026-03-24 | Em andamento (66d atraso)
Implantação da melhoria nas mensagens do sistema ativação simplificada eliminando men | Enviar comunicado para os canais de vendas. | Viviane | 2026-03-24 | Concluído (d atraso)
PA Qualificadora | Envio da PA Qualificcadora | Diego | 2026-03-27 | Concluído (d atraso)
Processos nas Lojas Clientes relataram que vendedores estão retendo o chip, o que im | Publicar comunicado de reforço por 3 semanas card em 24/03 (nº 1323505931) e haverá reforço operacional junto a vendedores e geren | Natalia | 2026-04-01 | Concluído (d atraso)
Sistema Ativação Simplificada | Envio do comunicado sobre Mensagens de Portabilidade no Sistema Ativação Simplificada para todos os canais. | Vivi | 2026-03-24 | Concluído (d atraso)
Portabilidade e Sobreposição Solicitação de portabilidade de Pré Pago para sobrepor u | Identificar possíveis causas operacionais ou sistêmicas | Borges | 2026-04-03 | Concluído (d atraso)
Aumento de conflitos de CPF divergente sem tratamento em loja, principalmente em clie | 1. Verificar se há alguma falha sistêmica | Borges | 2026-04-03 | Concluído (d atraso)
Aumento de conflitos de CPF divergente sem tratamento em loja, principalmente em clie | 2. Caso não seja verificado erro sistêmico, será realizado reforço pontual, comunicado e, se necessário, visita às lojas. | Natalia | 2026-04-03 | Concluído (d atraso)
-
-
CANCELAMENTO NÃO REALIZADO (Conforme análise de verbatins dos clientes, existem muita | Ampliar análise de casos de cancelamento não realizado para maior assertividade. | Diego | 2026-04-21 | Em andamento (38d atraso)
Token Anatel | Selecionar e documentar casos de Token ANATEL (Ativação Simplificada) para abertura de chamado. | Cristiane | 2026-04-21 | Concluído (d atraso)
Lentidão SPN (Token e Bilhete) Atraso em relação aos bilhetes e token da ABR | Continuar monitorando possíveis ocorrências de lentidão no SPN, especialmente em janelas de pico, com foco em bilhete, reagendamen | Galvão, Roldão, Diego e Cícera | 2026-04-30 | Concluído (d atraso)
Chamado ABR – SPN / Token Atraso em relação aos bilhetes e token da ABR | Acompanhar o chamado junto à ABR e reforçar a cobrança para identificação da causa raiz, visando evitar novos impactos operacionai | Aline | 2026-04-30 | Concluído (d atraso)
Flex – Portabilidade Não Realizada Foi identificado que o sistema não estava enviando | Avaliar se a falha no envio do código para logística, decorrente da migração do SAP, está impactando o aumento das reclamações de | Ieda | 2026-04-30 | Concluído (d atraso)
Foram discutidos casos de clientes em processo de portabilidade que não receberam o c | Realizar reunião de alinhamento sobre casos MVNO sem chip e definição de devolução/estorno. | Tania | 2026-05-06 | Atrasado (23d atraso)
A ABR foi acionada no final de semana devido a instabilidades, durante uma manutenção | Acionar TI para cobrança de prazo e tratamento da lentidão interna. | Aline | 2026-05-06 | Concluído (d atraso)
Foi discutido sobre os planos de ações em andamento relacionados ao cliente em loja p | Definir e comunicar data do workshop em lojas. | Borges | 2026-05-06 | Atrasado (23d atraso)
-